## ZAŁĄCZNIK NR 7

IN.271.28.2023.RC

#### UMOWA IN.272.28a.2023.RC

#### zawarta w dniu …………………. w  ………….. pomiędzy:

Gmina Józefów

ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów

REGON 950369103, NIP 918-20-03-870,

reprezentowana przez:

- Roman Dziura – Burmistrz Józefowa,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Małgorzaty Giełczyk

zwana dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………………

REGON ……………, NIP ……………,

reprezentowanym przez:

1. …………………………………..,

zwanym dalej Wykonawcą,

została zawarta umowa o następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest:

,,Przebudowa drogi gminnej nr 109467L w miejscowości Samsonówka - Część I zamówienia” w tym:

Zadanie1-PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 109467L W MIEJSCOWOŚCI SAMSONÓWKA - ODCINEK I OD KM 0+005 DO KM 0+316”

5.3.1. Zakres prac obejmuje:

1). Długość budowanej drogi gminnej 311 m

2). Powierzchnia chodnika utwardzona betonem asfaltowym 1555 m²

3). Szerokość jezdni 5 m

4).  Konstrukcja nawierzchni

a) 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,

b) skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM dozowanie emulsji

0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2,

c) śr. 5 cm – warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg

WT-2:2010,

d) skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM

dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2,

e) istniejąca konstrukcja nawierzchni.

4.1). Konstrukcja nawierzchni zjazdów z kostki brukowej

a) Przełożenie istniejących zjazdów – regulacja wysokości

4.2). Konstrukcja nawierzchni zjazdów asfaltowych

a) 5 cm – w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,

b) skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 ZM/R

dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostały 0,42 kg/m2,

c) 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa

niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,

d) 15 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego

cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010,

e) podłoże gruntowe lub nasyp wg PN-S-02205:1998.

4.3) Konstrukcja pobocza

a) Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,

grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm

4.4) Oznakowanie pionowe

5.3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SWZ:

Załącznik nr 8 	Przedmiar robót

Załącznik nr 9 	Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 10          Projekt stałej organizacji ruchu

Załącznik nr 11          STWiORB

Zadanie 2 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 109467L W MIEJSCOWOŚCI SAMSONÓWKA - ODCINEK II OD KM 0+408 DO KM 0+847”

5.4.1. Zakres prac obejmuje:

1). Długość budowanej drogi gminnej 439 m

2). Powierzchnia drogi utwardzona betonem asfaltowym  2195 m²

3). Szerokość jezdni 5 m

4).  Konstrukcja nawierzchni

a) 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,

b) skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM dozowanie emulsji

0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2,

c) śr. 5 cm – warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg

WT-2:2010,

d) skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM

dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2,

e) istniejąca konstrukcja nawierzchni.

4.1). Konstrukcja nawierzchni zjazdów z kostki brukowej

a) Przełożenie istniejących zjazdów – regulacja wysokości

4.2). Konstrukcja nawierzchni zjazdów asfaltowych

a) 5 cm – w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,

b) skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 ZM/R

dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostały 0,42 kg/m2,

c) 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa

niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,

d) 15 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego

cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010,

e) podłoże gruntowe lub nasyp wg PN-S-02205:1998.

4.3) Konstrukcja pobocza

a) Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,

grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm

4.4) Oznakowanie pionowe

5.4.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SWZ:

Załącznik nr 8 	Przedmiar robót

Załącznik nr 9 	Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 10          Projekt stałej organizacji ruchu

Załącznik nr 11          STWiORB

Zadanie 3 - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 109467L W MIEJSCOWOŚCI SAMSONÓWKA - ODCINEK III OD KM 0+917 DO KM 2+076

1. Zakres prac obejmuje:

1). Długość budowanej drogi gminnej 1159 m

2). Powierzchnia jezdni utwardzona betonem asfaltowym 5795 m²

3). Szerokość jezdni 5 m

4).  Konstrukcja nawierzchni

a) 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,

b) skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM dozowanie emulsji

0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2,

c) śr. 5 cm – warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg

WT-2:2010,

d) skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM

dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2,

e) istniejąca konstrukcja nawierzchni.

4.1). Konstrukcja nawierzchni zjazdów z kostki brukowej

a) Przełożenie istniejących zjazdów – regulacja wysokości

4.2). Konstrukcja nawierzchni zjazdów asfaltowych

a) 5 cm – w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010,

b) skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 ZM/R

dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostały 0,42 kg/m2,

c) 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa

niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,

d) 15 cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego

cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010,

e) podłoże gruntowe lub nasyp wg PN-S-02205:1998.

4.3) Konstrukcja pobocza

a) Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,

grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm

4.4) Oznakowanie pionowe

4.5) Urządzenia  Bezpieczeństwa Ruchu

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SWZ:

Załącznik nr 8 	Przedmiar robót

Załącznik nr 9 	Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 10          Projekt stałej organizacji ruchu

Załącznik nr 11          STWiORB

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

na warunkach wskazanych w ofercie z dnia ……………… r. która stanowi załącznik nr 1 do umowy.

- Szczegółowy zakres robót opisany został w SWZ i załącznikach.

- Wykonawca oświadcza, że należycie i wystarczająco dla celów realizacji umowy zapoznał się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, Projektami Technicznymi, Przedmiarami robót  oraz STWiORB i w tym zakresie nie wnosi żadnych uwag lub zastrzeżeń.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zasoby, wiedzę i przygotowanie techniczne oraz ma dostęp do niezbędnego sprzętu, który pozwoli na zrealizowanie prac objętych umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, BHP, ppoż., zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i obowiązującymi normami, z materiałów odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski.

- Przy wykonywaniu przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest stosować jedynie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane.

- Na materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy, wykonawca przedstawi branżowemu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodności co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem ich zamówienia oraz potwierdzi ich zgodność z dokumentacją projektową.

- Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do dokumentacji projektowej wymagana jest pisemna zgoda zamawiającego.

- Przedmiotem zamówienia jest ,,Przebudowa drogi gminnej nr 109467L w miejscowości Samsonówka – część I zamówienia”

§2

Termin wykonania zamówienia

  - Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie 200 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 3

Wynagrodzenie i zapłata

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………….  złotych brutto (słownie złotych: ………………………………………………………………………………………..….. Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie ……………………… złotych.

W tym:

Zadanie I

| Lp. | Nazwa / zakres | Wartość w zł netto | Wartość w zł brutto |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Roboty przygotowawcze |  |  |
|  | Nawierzchnia jezdni |  |  |
|  | Pobocze |  |  |
|  | Oznakowanie pionowe |  |  |
| Razem zadanie I |  |  |

Zadanie II

| Lp. | Nazwa / zakres | Wartość w zł netto | Wartość w zł brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboty przygotowawcze |  |  |
| 2. | Nawierzchnia jezdni |  |  |
| 3. | Skrzyżowanie w km 0+806 |  |  |
| 4. | Pobocze |  |  |
| 5. | Zjazdy |  |  |
| 6. | Regulacja wysokościowa zjazdów |  |  |
| 7. | Oznakowanie poziome |  |  |
| Razem zadanie II |  |  |

Zadanie III

| Lp. | Nazwa / zakres | Wartość w zł netto | Wartość w zł brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboty przygotowawcze |  |  |
| 2. | Dostosowanie wysokości |  |  |
| 3. | Nawierzchnia jezdni |  |  |
| 4. | Skrzyżowanie w km 1+077 |  |  |
| 5. | Skrzyżowanie w km 1+281 |  |  |
| 6. | Skrzyżowanie w km 1+472 |  |  |
| 7. | Pobocze |  |  |
| 8. | Zjazdy |  |  |
| 9. | Regulacja wysokościowa |  |  |
| 10. | Oznakowanie pionowe |  |  |
| 11. | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu |  |  |
| Razem zadanie III |  |  |

2.	Wynagrodzenie ryczałtowe nie ulegnie zmianie.

3.	Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego 
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

5. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez wykonawcę rachunek bankowy,  w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury.

6. Za nieterminowe płatności faktur, wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

7. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty nastąpi fakturą końcową wystawioną przez wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru robót.

§ 4

Warunki płatności

1. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na którego wyraził zgodę zamawiający zgodnie z zasadami określonymi w SWZ ustala się następujący sposób wystawiania faktur przez wykonawcę i płatności tych faktur przez zamawiającego:

1) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia zamawiającemu wraz z fakturą pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

2) Potwierdzenie powinno zawierać zakres wykonanych prac, zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tej faktury;

3) W przypadku faktury częściowej lub końcowej potwierdzenie winno być dołączone do częściowego lub końcowego protokołu odbioru robót;

4) W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 1-3, zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia zgodnie z zapisami pkt. 5–9;

5) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

6) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 5, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi;

7) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji umożliwia wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 7;

9) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 8, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność

takiej zapłaty.

10) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o których mowa w pkt. 5, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

11) Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt. 5, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy brutto w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

12) Warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji robót budowlanych.

§5

Obowiązki zamawiającego

Do obowiązków zamawiającego należy:

  - Przekazanie placu budowy w terminie do 14 dni daty podpisania umowy.

  - Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

  - Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§6

Obowiązki wykonawcy

- Wykonawca jest zobowiązany do:

  - Protokolarnego przejęcia od zamawiającego terenu budowy w terminie określonym 
w umowie;

  - Prowadzenia dokumentacji robót, w tym dziennika budowy ( o ile jest wymagany);

  - Ustanowienia kierownika budowy oraz kierowników robót – osoby posiadające niezbędne w tym zakresie uprawnienia budowlane ( jeżeli dotyczy); kierownik budowy jest zobowiązany do codziennej obecności na placu budowy w czasie prowadzenia robót budowlanych;

  - Przekazywania zamawiającemu informacji dotyczących wykonywania robót oraz umożliwienia zamawiającemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

  - Wykonania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie 
z właściwymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem najlepszej wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej;

  - Wykonania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie 
z właściwymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych;

  - Stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania 
i kontroli spełniających wymagania techniczne (na żądanie zamawiającego przedstawienie koniecznych aprobat, wyników badań i ocen oraz ekspertyz);

  - Ochrony mienia przed działaniem osób trzecich oraz przed niepożądanym działaniem czynników atmosferycznych;

  - Zapewnienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez zamawiającego lub wykonawcę̨ oraz organom do tego uprawnionym;

  - Zgłaszania gotowości do odbioru robót lub przystąpienia do odbioru robót 
w szczególności robót ulegających zakryciu;

  - Usuwania wad, w tym usterek ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów i w terminach wyznaczonych w protokołach odbioru;

  - Stosowania się̨ do poleceń wydanych przez zamawiającego;

  - Zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników, posiadających niezbędne uprawnienia do wykonywania robót i innych czynności wykonywanych w ramach realizacji niniejszej umowy, których kwalifikacje będą zapewniały należytą jakość i terminowość wykonania robót oraz innych czynności wykonywanych w ramach umowy;

  - Dostarczania niezbędnych materiałów i urządzeń, zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej wraz z odpowiednią dokumentacją, instrukcjami obsługi, certyfikatami itp.;

  - Ponoszenia kosztów związanych z transportem, załadunkiem i rozładunkiem oraz magazynowaniem materiałów i urządzeń, a także ponoszenia ryzyka ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności w czasie dostaw i transportu, załadunku, rozładunku, składowania, magazynowania, wykonawstwa, instalacji aż do chwili odbioru końcowego;

  - Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania 
lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

  - Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

    - Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799);

    - Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992).

Powołane przepisy prawne wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

  - Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

  - Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

  - Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

  - Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

  - Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

  - Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie 
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

  - Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

  - Niezwłoczne informowanie zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

  - Wykonanie kosztorysu powykonawczego.

- Wymienione powyżej obowiązki wykonawcy nie mają charakteru katalogu zamkniętego 
i nie wyczerpują zakresu zobowiązań wykonawcy wynikających z niniejszej umowy i nie mogą̨ stanowić podstawy do odmowy wykonania przez wykonawcę̨ czynności niewymienionych wprost w umowie, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, wykonawca pełni funkcję koordynatora podczas wykonywania robót i usuwania wad, za które w całości odpowiada.

- Wykonawca zobowiązany jest stosować się̨ do poleceń i instrukcji wydanych przez inspektora nadzoru (branżowego oraz koordynującego).

- Po przejęciu terenu budowy wykonawca na własny koszt powinien:

- Zabezpieczyć i oznakować teren, umieścić w widocznym miejscu tablice informacyjne;

- Prowadzić prace w sposób niezakłócający funkcjonowania sąsiadujących obiektów;

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwać zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia tymczasowe oraz zapewnić, że sprzęt budowlany 
i transportowy opuszczający teren budowy nie spowoduje zanieczyszczeń poza jego terenem;

- Ponosić koszty związane z zapewnieniem wszelkich mediów (energia elektryczna, woda, łączność), niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy koszty z tytułu sprawowania ochrony mienia na budowie oraz koszty związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do terenu budowy w należytej czystości.

§7

Umowy o pracę

1. Zamawiający wymaga aby w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności 
w zakresie:

- robót budowlanych

jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 
w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040).

- W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.  1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia przez okres na każde wezwanie zamawiającego 
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy 
lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”.

- Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
    na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie w §10. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 8

Odbiory

    - Wykonawca zgłosi zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie bezpośrednio w siedzibie zamawiającego. Podstawą zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru, będzie faktyczne wykonanie wszystkich robót.

    - Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru - potwierdzenie tej czynności następuje poprzez dokonanie stosownego wpisu do dziennika budowy (jeżeli dotyczy).

    - Dla dokonania odbioru końcowego wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, a w szczególności:

  - świadectwa jakości,

  - certyfikaty,

  - świadectwa wykonanych prób lub badań,

  - atesty dotyczące odbierania elementu robót,

  - karty przekazania odpadu,

  - oświadczenie o niekorzystaniu przy realizacji przedmiotu umowy z Podwykonawców lub oświadczenie Podwykonawców, (dalszych podwykonawców), że ich roszczenia finansowe z tytułu wykonania robót w danej części zadania zostały zaspokojone. 
W oświadczeniu Podwykonawca (dalszy podwykonawca) wskazuje oznaczenie umowy a także faktury lub rachunku oraz wskazuje precyzyjnie zakres wykonanych robót, usług lub dostaw.

    - Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia następuje po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się̨ na przedmiot umowy, na podstawie złożonego zamawiającemu wniosku wykonawcy o dokonanie odbioru końcowego, zawierającego w swojej treści zgłoszenie wykonania robót budowlanych, do którego załączone będzie oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym i warunkami zapisanymi w decyzji o pozwoleniu na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy (jeżeli dotyczy).

# Do wniosku o dokonanie odbioru końcowego wykonawca załącza ponadto:

- instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń,

- listę wszystkich podwykonawców przy udziale których wykonywał przedmiot umowy

- oświadczenie podwykonawców (dalszych podwykonawców) na zawarcie umowy 
z którymi zamawiający wyraził zgodę, że ich roszczenia finansowe za wykonane roboty w tym zadaniu zostały zaspokojone,

- dokument gwarancyjny,

- dokumentację fotograficzną z budowy (przebudowy) obiektu,

- wyniki prób i sprawdzeń,

    - Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.

    - Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

    - Za datę wykonania przez wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru.

    - W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

    - W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt wykonawcy.

    - Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać́ będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru końcowego.

    - Odbiór końcowy dokonywany jest przez zamawiającego przy udziale inspektorów nadzoru i wykonawcy.

    - W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót budowlanych niezgodnie z umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających wykonawcę̨ wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez wykonawcę̨ stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie wyznaczonym w porozumieniu z zamawiającym. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia do robót naprawczych natychmiast po ich stwierdzeniu.

    - Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym przez zamawiającego , wówczas zamawiający może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia wykonawcy, który wyraża na to zgodę poprzez zawarcie niniejszej umowy. Potrącenie nastąpi z faktury wystawionej przez wykonawcę̨ za wykonanie przedmiotu umowy.

    - Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt wykonawcy.

§ 9

Nadzór

  - Zamawiający wskaże inspektorów nadzoru (branżowych oraz inspektora nadzoru koordynującego), których zakres działania określają przepisy prawa budowlanego.

  - Inspektor pełni nadzór inwestorski na podstawie ustawy Prawo budowlane i umowy zawartej z zamawiającym.

  - Inspektor nadzoru inwestorskiego (koordynujący) jest zobowiązany do koordynacji wykonania przedmiotu umowy oraz uczestnictwa w naradach roboczych (radach budowy) oraz na każde uzasadnione wezwanie przez zamawiającego.

  - Inspektor nadzoru inwestorskiego (koordynujący) sprawdza zakres i wartości wykonanych robót, sporządza i dokonuje ewentualnych korekt rozliczenia wykonanych prac oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty wykonawcy w ciągu 7 dni od dnia otrzymania od niego protokołu z wykonanych prac.

  - Wykonawca zobowiązany jest stosować się̨ do poleceń i instrukcji wydanych przez inspektora nadzoru (branżowego oraz koordynującego).

  - Kierownik budowy (jeżeli dotyczy) i kierownicy robót pełnią na placu budowy obowiązki wykonawcy i posiadają prawa i obowiązki określone ustawie Prawo budowlane.

  - Kierownik budowy (jeżeli występuje) wykonawcy zobowiązany będzie do uczestniczenia w czynnościach odbioru robót budowlanych przez wszystkie organy, a w szczególności:

Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Nadzoru Budowlanego.

8. Nadzór po stronie inwestora wykonuje Pan Wiesław Pasierbiewicz -Naczelnik Wydziału Inwestycji.

§ 10

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

    - Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy z winy wykonawcy – w wysokości 0,3% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w poszczególnym etapie, gdzie terminy zakończenia robót określono w §2 niniejszej umowy;

    - Za zwlokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi z winy wykonawcy – w wysokości 0,3% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

    - Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1.

  - Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego 
w §3 ust. 1.

  - Zamawiający naliczy także kary umowne w przypadku:

        - Braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1;

        - Nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 3% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1;

        - Nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 3% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1;

        - Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 
3% wartości przedmiotu umowy;

        - Niezłożenia przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

        - Za nieprzestrzeganie przez wykonawcę lub podwykonawcę zobowiązania do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji przedmiotu umowy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy przypadek naruszenia.

  - Zamawiający może potrącić kary umowne o których mowa powyżej z wynagrodzenia wykonawcy.

  - Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

  - Łączna maksymalna wysokość kar umownych wynosi 20%.

§ 11

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z umową, dokumentacją projektową lub wskazaniami zamawiającego;

- Wykonawca nie przystąpi do czynności przekazania placu budowy lub nieuzasadnionej odmowy przejęcia przez wykonawcę̨ placu budowy;

- Opóźnienia w rozpoczęciu przez wykonawcę̨ realizacji robót budowlanych, jeżeli stan taki istnieje pomimo uprzedniego wezwania do przystąpienia do robót;

- Nieuzasadnionego zaprzestania przez wykonawcę̨ realizacji przedmiotu umowy na okres przekraczający 21 dni kalendarzowych;

- Wykonywania przez wykonawcę̨ robót niezgodnie z dokumentacją lub sztuką budowlaną;

- Stwierdzenia, że wykonawca nienależycie wykonuje przedmiot umowy i pomimo pisemnego wezwania zamawiającego nie zmienił sposobu wykonawstwa;

- Pozostawania przez wykonawcę̨ w co najmniej 14 dniowej zwłoce z usunięciem wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Rażącego naruszenia przez wykonawcę̨ postanowień niniejszej umowy, 
a w szczególności wykonywania robót budowlanych niezgodnie z warunkami zamówienia i ofertą;

- Ustalenia, iż wniesione przez wykonawcę̨ zabezpieczenie należytego wykonania umowy utraciło moc wiążącą.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli zamawiający:

  - Zawiadomi wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec wykonawcy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy wykonawcę oraz zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy;

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca 
nie odpowiada;

- W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, wykonawca przy udziale zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 
w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę 
do wystawienia faktury przez wykonawcę;

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca 
nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Jeżeli wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt wykonawcy.

§ 12

Umowy o podwykonawstwo

    - Wykonawca  zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie – wykona zamówienie   udziale podwykonawców następujący zakres robót: …..............………..

    - Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

    - Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 462 ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

    - Umowa pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

    - W przypadku powierzenia przez wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności 
za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne

- Wykonawca pełni rolę generalnego wykonawcy całego zadania inwestycyjnego oraz koordynuje czynności pomiędzy wszystkimi podwykonawcami.

- W przypadku zatrudnienia przez wykonawcę podwykonawców lub dalszych podwykonawców wykonawca zobowiązuje się pod rygorem kar umownych do przestrzegania niżej wymienionych zapisów:

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego 
do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający w terminie określonym zgodnie z art.437 ust.1 pkt.2 zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku:

a)	gdy nie spełnia wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia;

b)	gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt. 2.

c)	Zawiera ona postanowienia niezgodne z art.463.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni , uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach 
o których mowa w pkt. 3.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni, uważa się za akceptacje umowy przez zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- W przypadku umów o którym mowa w pkt. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy pkt. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§ 13

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane, zainstalowane urządzenia i materiały na okres ……………….. lat liczonej od dnia odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad 
i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez zamawiającego, wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie 
od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli zamawiający zawiadomi wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez zamawiającego na ich usunięcie, to zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 14

Zmiana umowy

Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 ust. 2 pkt 1-4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

1)	przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej;

2)	przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenia robót budowlanych;

3)	 przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi lub zewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji;

4)	przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej  zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust 1

5)	przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, , przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi

o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem,

6)	zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron umowy lub sposób jej wykonywania,

8)	zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy może nastąpić wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających ze zmiany zasad płatności programów lub funduszy lub innych źródeł finansowania inwestycji objętej niniejszą umową,

9)	zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić o ile będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych przepisów;

10)	zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia może nastąpić w przypadku konieczności wykonania robót nieujętych w dokumentacji projektowej.

2. W zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:

1) W przypadku zmiany przepisów obowiązujących stawek podatku VAT;

2) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem dotyczącym zmiany umowy, wszelkich dokumentów, w tym informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. Brak uzasadnienia żądania zmiany umowy spowoduje odrzucenie takiego wniosku.

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 456 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Zamawiający i Wykonawca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na ostatni dzień miesiąca.

5. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach:

a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy, przy czym osoby zastępujące muszą spełniać warunki określone w umowie,

b) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez wykonawcę wykonywania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

c) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w takcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy byli związani umową z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie,

d) w  przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych dokumentacją projektową wskazaną w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWiORB strony przewidują możliwość zlecenia tych robót za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmianę umowy.

6. Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.

7.  Ciężar dowodu, o którym mowa w ust. 12 spoczywa na Wykonawcy.

- Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- zmiana danych teleadresowych;

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

- Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak 
i Zamawiający.

- Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej 
i podpisania przez obydwie strony umowy.

- Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak 
i Zamawiający.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

.

§ 15

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed zawarciem umowy dostarczył Zamawiającemu dokumenty

stwierdzające wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umownej brutto zamówienia, tj ……….zł., (słownie zł: …………………………………………………. gr).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy

w następujących terminach:

1) 70 % wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ciągu 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy;

2) 30 % wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

§ 16

Klauzula waloryzacyjna

1.	Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia:

1)	wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu

o kwartalny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej liczony do poprzedniego kwartału publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej wskaźnikiem GUS

2)	w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaźnik GUS przed:

a)	podpisaniem protokołu odbioru częściowego o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lub

b)	podpisaniem protokołu odbioru końcowego o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3

zmieni się (narastająco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaźnika GUS przed podpisaniem umowy o poziom przekraczający 12 %, strony mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie robót odebranych protokołem podpisanym po publikacji wskaźnika, o którym mowa w lit a) lub b);

3)	strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-2 może złożyć wniosek o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia:

A x (B% - 12 %) = C

GDZIE:

A – 	wartość prac objętych protokołem (odbioru częściowego lub końcowego) podpisanym po publikacji wskaźnika, który zmieni się (narastająco) w stosunku do ostatniego opublikowanego przed podpisaniem umowy wskaźnika GUS o poziom przekraczający 12 %,

B –	wartość ostatniego opublikowanego wskaźnika GUS przed podpisaniem protokołu odbioru częściowego o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lub podpisania protokołu odbioru końcowego o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3

C - 	wartość zmiany

4)	strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności:

a)	wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b)	dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji zamówienia.

5)	łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 10 %

w stosunku do pierwotnej wartości umowy.

6)	zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej aneksem do umowy.

§ 17

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowi:

- Oferta Wykonawcy.

- Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA